## Sheet1
프로젝트 명 | 모바일 샌드박스 구축(침해사고 대응)
팀명 | 해커잡조
팀원 | 홍영창, 구현모, 김동진, 장다솜, 조운지, 최승희
시작일 | 24. 02. 19 오전 10:00
종료일 | 24. 03. 11 오전 10:00
주요 업무 | 세부 업무 | 담당 | 소요일 | 기간
|  |  |  | 2월 | [10 empty] | 3월
|  |  |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
프로젝트 기획 | 프로젝트 계획 수립 | 공통 | 1일 | bar: 2월 19
| MobSF 구조 이해하기 | 공통 | 2일 | bar: 2월 20 to 2월 21
분석 | MobSF, Genymotion 환경 구축 | 공통 | 3일 | bar: 2월 20 to 2월 22
| 암호화된 DEX 파일이 포함된 APK 분석 | 공통 | 4일 | bar: 2월 22 to 2월 25
| APK 복호화 후 리패키징 및 서명 | 공통 | 4일 | bar: 2월 26 to 2월 29
| Frida 연동, Jadx 분석 및 우회코드 실행 | 공통 | 4일 | bar: 2월 28 to 3월 2
| MobSF를 이용한 앱 정적/동적 분석 | 현모, 동진 | 7일 | bar: 2월 28 to 3월 5
| API 커스터마이징을 통한 분석 자동화 | 운지, 승희 | 5일 | bar: 3월 4 to 3월 8
| 자동화 프로그램 개발 및 테스트 | 운지, 승희 | 5일 | bar: 3월 6 to 3월 10
문서화 작업 | WBS 및 보고서 작성 | 장다솜 | 4일 | bar: 3월 7 to 3월 10
| 프로젝트 총괄, 노션 및 발표 | 홍영창 | 4일 | bar: 3월 8 to 3월 11
| Notion & Github | 공통 | 22일